## Hoja 1
Catálogo de Productos Alcaldía de Naguanagua por implementar
Jorge Cuauro |  |  | 2025-08-22
Hacienda |  |  |  | Desarrollo desde 0 | Validar para pasar a producción | En producción | Observación
Procesos de Cobranza en taquilla
|  | Impuesto Inmuebles urbanos |  |  | X |  | No se detectaron cambios de alcance en reunión con director de catastro
|  | Impuesto Actividades Economicas |  | X |  |  | La semana del 25 al 29 hay reunión con Directora de Hacienda para levantar la especificación
|  | Vehículos |  | X |  |  | En planes para especificar
| Procesos Autogestión | [5 empty] | Una vez certificado el cálculo de taquilla, se reutiliza el mismo backend y se implementa frontend de uso del contribuyente
|  | Impuesto Inmuebles urbanos |  | X
|  | Impuesto Actividades Economicas |  | X
|  | Vehículos |  | X
Registro civil | [6 empty] | Se implementó otro frontend de uso más fácil de cara al analista de registro civil.
| Actas de Nacimiento |  |  |  | X |  | Se diseño un método de carga de plantillas para el manejo de los muchos formato de actas de nacimiento.
| Actas de matrimonio |  |  | X
| Actas de defunción |  |  | X