## EstatusAlcaldia_Detallado
INFORME DETALLADO DEL SISTEMA DE HACIENDA - ALCALDÍA DE NAGUANAGUA
Fecha: 2025-08-25
Elaborado por: Jorge Cuauro
RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL:
- Sistema de Hacienda.
- Módulos principales: Catastro, Recaudación, Flujos Bancarios, Consultas
- Backend y Frontend integrados para procesos de taquilla
- En proceso de definicion: Autogestión contribuyente
ESTADO GENERAL:
✅ EN PRODUCCIÓN: 45%
🔄 EN DESARROLLO: 25%
📋 POR ESPECIFICAR: 30%
Sheet: Módulos del Sistema
MÓDULO | DESCRIPCIÓN | ESTADO | FECHA IMPLEMENTACIÓN | RESPONSABLE
Catastro | Gestión de inmuebles y propiedades | ✅ Producción | 2024-Q3 | Equipo Catastro / Jorge Cuauro
Recaudación | Procesos de cobranza en taquilla | ✅ Producción | 2024-Q4 | Equipo Hacienda / Jorge Cuauro
Flujos Bancarios | Conciliación de corridas bancarias | ✅ Producción | 2025-Q1 | Equipo Finanzas / Jorge Cuauro
Consultas | Estado de cuenta y consultas | ✅ Producción | 2024-Q4 | Jorge Cuauro
Autogestión | Portal contribuyente online | 🚫 Pendiente | 2026-Q1 | Equipo Hacienda / Jorge Cuauro
Reportes | Generación de reportes fiscales | 🔄 Desarrollo | 2025-Q4 | Jorge Cuauro
Funcionalidades por Módulo
MÓDULO | FUNCIONALIDAD | DESCRIPCIÓN | ESTADO | OBSERVACIONES
Catastro | Consulta Inmueble | Búsqueda y visualización de datos de inmuebles | ✅ Producción | Integrado con base de datos catastral
Catastro | Actualización Inmueble | Modificación de datos de propiedades | ✅ Producción | Con validaciones de integridad
Catastro | Estado Cuenta Catastro | Consulta de deudas y obligaciones | ✅ Producción | Cálculos automáticos de intereses
Recaudación | Recaudación Múltiple | Pago de múltiples conceptos en una transacción | ✅ Producción | Optimizado para taquilla
Recaudación | Impuestos Pago | Procesamiento de pagos individuales | ✅ Producción
Recaudación | Liquidación | Generación de liquidaciones fiscales | ✅ Producción
Flujos Catastro | Flow Por Recibir | Gestión de transacciones pendientes | ✅ Producción
Flujos Catastro | Flow Por Procesar | Procesamiento de transacciones | ✅ Producción
Flujos Catastro | Reporte Corridas Bancarias | Reportes de Flujo Catastro | ✅ Producción
Consultas | Estado Cuenta Hacienda | Consulta integral de obligaciones | ✅ Producción
Consultas | Maestro Patente | Gestión de patentes comerciales | ✅ Producción | Con renovaciones automáticas
Autogestión | Portal Contribuyente | Acceso online para pagos y consultas | 🚫 Pendiente
Autogestión | Pago Online | Procesamiento de pagos electrónicos | 🚫 Pendiente
Reportes | Dashboard Flujo | Panel de control de transacciones | 🔄 Desarrollo | Métricas en tiempo real
Documentación de Cálculos
MÓDULO | CÁLCULO | DOCUMENTADO | OBSERVACIONES
Catastro | Valoración Económica | ✅ Sí | Fórmulas validadas por Dirección de Catastro
Catastro | Cálculo Intereses | ✅ Sí | Tasas BCV actualizadas automáticamente
Recaudación | Liquidación Impuestos | ✅ Sí | Algoritmos certificados por Hacienda
Recaudación | Descuentos y Recargos | ✅ Sí | Parámetros configurables
Flujos Bancarios | Conciliación | ✅ Sí
Autogestión | Simulación Pagos | 🔄 Parcial
Flujos de Proceso
PROCESO | FLUJO ACTUAL | ESTADO | PENDIENTES | OBSERVACIONES
Cobranza Taquilla | Recepción → Liquidación → Pago → Confirmación | ✅ Implementado | Ninguno
Conciliación Bancaria | Recepción archivo → Validación → Conciliación → Reporte | ✅ Implementado | Automatización completa
Actualización Catastro | Solicitud → Validación → Aprobación → Actualización | ✅ Implementado | Flujo de aprobación digital
Autogestión | Login → Consulta → Pago → Confirmación | 🚫 Pendiente | Integración Bancos online | Previsto para Q2/2026
Reportes | Solicitud → Generación → Descarga | ✅ Implementado | Dashboard ejecutivo | Métricas en tiempo real
Estado de Desarrollo
MÓDULO | COMPONENTE | ESTADO
Catastro | Frontend Nuxt.js | ✅ Completo
Catastro | Backend API | ✅ Completo
Recaudación | Procesos Taquilla | ✅ Completo
Flujos Bancarios | Conciliación | ✅ Completo
Autogestión | Portal Contribuyente | 🚫 Pendiente
Autogestión | Pagos Online | 🚫 Pendiente
Reportes | Dashboard | 🔄 50%
Pendientes y Roadmap
PRIORIDAD | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | ESTIMADO | RESPONSABLE | ESTADO
Alta | Especificación Actividades Económicas | Reunión con Directora de Hacienda | 2025-08-29 | Jorge Cuauro | 📋 Por especificar
Alta | Implementación Autogestión | Desarrollo portal contribuyente | 2026-Q2 | Jorge Cuauro | 🔄 En desarrollo
Alta | Integración Pasarelas de pago bancos Online | Pasarelas de pago electrónico | 2026-Q2 | Hacienda | 📋 Por especificar
Media | Dashboard Ejecutivo | Panel de control métricas | 2025-Q4 | Jorge Cuauro | 🔄 En desarrollo
Media | Módulo Vehículos | Especificación e implementación | 2026-Q1 | Jorge Cuauro | 📋 Por especificar
Alta | Optimización Performance | Mejoras rendimiento sistema | 2025-Q4 | Jorge Cuauro | 🔄 En desarrollo
Riesgos
RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | MITIGACIÓN
Falta especificación AE | Alto | Alta | Reunión urgente con Hacienda
Retraso integración Bancos | Medio | Media | Plan B: pagos presenciales
Volumen transacciones | Alto | Baja | Arquitectura escalable
Cambios normativos | Alto | Media | Monitoreo constante